## Projektbeschreibung-Eckdaten
Projektname
Projektname | Projektname | Diese Bezeichnung wird auf die Titel der anderen Blätter übertragen
Projektbeschreibung
Direktion | Eingabe Direktion
Amt | Eingabe Amt
Projektorganisation | Person | Vertretene Organisation
Projektauftraggeber/in | Eingabe Auftraggeber/in Eckdaten
Projektleiter/in | Eingabe Projektleiter/in Eckdaten
Projektausschussmitglied
Projektausschussmitglied
Projektausschussmitglied
Anwendervertreter
Geschäftsprozessverantwortlicher
…
Projektbeginn | 2018-08-01
Projektende | 2020-04-30
Projektberichterstattung | monatlicher Statusbericht an Auftraggeber
Klassifizierung | Kleinprojekt
Szenario | Dienstleistung / Produkt
Abhängigkeiten | von Projekt / Vorhaben | zu Projekt / Vorhaben
Thema
Innenauftrag
PSP-Nummer
Note on B29: Klassifizierung Amt: - Kleinprojekt - Projekt

## Planung
Planung Projekt | [17 empty] | Balkenplan zeigen ab : |  | 2018-08-01
Projektname | [17 empty] | Plandarstellung : | Woche | [5 empty] | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Aufwandschätzung | [9 empty] | Jul 18 | Aug 18 |  |  |  | Sep 18 |  |  |  | Okt 18 |  |  |  |  | Nov 18 |  |  |  | Dez 18 |  |  |  |  | Jan 19 |  |  |  | Feb 19 |  |  |  | Mär 19 |  |  |  | Apr 19 |  |  |  |  | Mai 19 |  |  |  | Jun 19 |  |  |  | Jul 19 |  |  |  |  | Aug 19 |  |  |  | Sep 19 |  |  |  |  | Okt 19 |  |  |  | Nov 19 |  |  |  | Dez 19 |  |  |  |  | Jan 20 |  |  |  | Feb 20 |  |  |  | Mär 20 |  |  |  |  | Apr 20 |  |  |  | Mai 20 |  |  |  | Jun 20 |  |  |  |  | Jul 20 |  |  |  | Aug 20 |  |  |  |  | Sep 20 |  |  |  | Okt 20 |  |  |  | Nov 20 |  |  |  |  | Dez 20 |  |  |  | Jan 21 |  |  |  | Feb 21 |  |  |  | Mär 21 |  |  |  |  | Apr 21 |  |  |  | Mai 21 |  |  |  |  | Jun 21 |  |  |  | Jul 21 |  |  |  | Aug 21 |  |  |  |  | Sep 21 |  |  |  | Okt 21 |  |  |  | Nov 21 |  |  |  |  | Dez 21 |  |  |  | Jan 22 |  |  |  |  | Feb 22 |  |  |  | Mär 22 |  |  |  | Apr 22 |  |  |  | Mai 22 |  |  |  |  | Jun 22 |  |  |  | Jul 22 |  |  |  | Aug 22 |  |  |  |  | Sep 22 |  |  |  | Okt 22 |  |  |  |  | Nov 22 |  |  |  | Dez 22
| Ergebnis | Verantwortlich |  | Start | Ende | Typ | Stat | Prüfmethode | Prüfer | Total (PT) | MA1 | MA2 | MA3 | MA4 | MA5 | MA6 | Andere |  | Bemerkung | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
|  | Erstellung | Genehmigung |  |  |  | #REF! | time axis 2018-07-30 to 2022-12-19
Phase Initialisierung |  |  |  | 2017-08-01 | 2018-03-21 | P |  |  |  | 17 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
| Impuls und Vorabklärung | [8 empty] | 0
| Projektmanagementplan | Projektleiter | Auftraggeber | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  | r |  |  | 5 |  | 2 | 3
| Projektauftrag | Projektleiter | Auftraggeber | 2018-02-15 | 2018-03-15 |  | g |  |  | 6 |  | 4 | 2
| Checkliste Rechtsetzungsprojekt | Auftraggeber |  | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  | g |  |  | 2 |  |  |  | 2
| Entscheid Projektfreigabe |  | Auftraggeber | 2017-08-01 | 2018-01-12 | M | g |  |  | 4 |  | 1 | 1 | 2
Phase Konzept |  |  |  | 2018-04-15 | 2018-12-10 | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-07-30 to 2018-12-10
| Impuls und Konzept | [8 empty] | 0
| Datenschutzfolgeabschätzung | Projektleiter |  | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  | g |  |  | 0
| Regulierungsfolgenabschätzung | Projektleiter |  | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  | g |  |  | 0
| Checkliste DVE-Relevanz | Projektleiter |  | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  | g |  |  | 0
| Normkonzept | Projektleiter |  | 2018-07-01 | 2018-07-25 |  | g |  |  | 0
| Checkliste | Auftraggeber |  | 2018-08-10 | 2018-08-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-08-06 to 2018-08-13
| Projektmanagementplan | Projektleiter | Auftraggeber | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Entscheid Phasenfreigabe Realisierung |  | Auftraggeber | 2018-08-20 | 2018-08-20 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-08-20
0
Phase Realisierung |  |  |  | 2018-09-01 | 2018-12-20 | P |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-08-27 to 2018-12-17
Vorentwurf und Vernehmlassung
| Vorentwurf und erläut. Bericht | Projektleiter |  | 2018-09-01 | 2018-09-20 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-08-27 to 2018-09-17
| Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, nicht öffent. | Projektleiter |  | 2018-09-01 | 2018-09-20 |  | g |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2018-08-27 to 2018-09-17
| Zusammenstellung Vernehmlassungsergebnis, öffent. | Projektleiter |  | 2018-09-20 | 2018-09-25 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-09-17 to 2018-09-24
Antrag an Regierungsrat bzw. Kantonsrat
| Gesetz (Neuerlass) Bericht und Antrag | Projektleiter |  | 2018-09-01 | 2018-11-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-08-27 to 2018-11-12
| Gesetz (Änderung) Bericht und Antrag | Projektleiter |  | 2018-09-20 | 2018-11-30 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-09-17 to 2018-11-26
| VO (Neuerlass) Beschluss RR | Projektleiter |  | 2018-09-20 | 2018-11-30
| VO (Änderung) Beschluss RR | Projektleiter |  | 2018-09-20 | 2018-11-30
| genehmigungsbedürftige VO (Neuerlass) Bericht und Antrag | Projektleiter |  | 2018-09-20 | 2018-11-30 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-09-17 to 2018-11-26
| genehmigungsbedürftige VO (Änderung) Bericht und Antrag | Projektleiter |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Parlamentarische Behandlung |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Antrag Stellungnahme zum Kommissionsergebnis | Projektleiter |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Stellungnahme zum Kommissionsergebnis | Projektleiter |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| RRB Stellungnahme zum Kommissionsergebnis | Projektleiter |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Beschluss Kantonsrat bis Inkrafttreten |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Antrag Inkraftsetzung | Projektleiter |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
Projektabschluss
| Checkliste | Auftraggeber |  | 2018-12-11 | 2018-12-15 |  | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10
| Projektschlussbeurteilung | Projektleiter | Auftraggeber | 2018-12-15 | 2018-12-20 | M | g |  |  | 0 | bar: 2018-12-10 to 2018-12-17
| Entscheid Projektabschluss | Auftraggeber |  | 2018-12-20 | 2018-12-20 | M | g | bar: 2018-12-17
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Erläuterungen zur Bearbeitung
Startbeginn des Projekts:
Im Tabellenblatt "Eckdaten Projekt", Zelle B11 das Datum erfassen
Feld Stat (Status-Ampel):
G=Grün
Y=Gelb
R=Rot
Feld Typ:
P: zeichnet eine Projektphase (blau)
leer: zeichnet den Vorgang grün
M: fügt am Ende des Vorgangs einen roten Meilenstein ein

## Statusbericht
Projektname
2019-02-15
Direktion | Eingabe Direktion |  |  |  | Amt | Eingabe Amt
Auftraggeber/in | Eingabe Auftraggeber/in Eckdaten |  |  |  | Klassifizierung | Kleinprojekt
Projektleiter/in | Eingabe Projektleiter/in Eckdaten
Übersicht
Bereich |  | Status | Problem |  |  | Massnahmen
Gesamtbeurteilung |  | grün
Termine |  | gelb
Kosten |  | grün
Personalaufwand |  | rot
Ergebnisse |  | grün
Projektziele |  | gelb
Legende: grün=Projekt auf Kurs; gelb=Projekterfolg gefährdet; rot=Projekterfolg stark gefährdet
Aktivitäten Berichtsperiode
Wichtigste nächste Aktivitäten
Termine
Meilenstein |  | Plan | Ist | Prognose |  | Kommentar
Projektinitialisierungsauftrag |  | 2019-01-01 | 2019-01-15
Projektfreigabe |  | 2019-03-01 |  | 2019-02-20
Phasenfreigabe Realisierung |  | 2019-07-01
Phasenfreigabe Einführung |  | 2019-10-01
Projektabschluss |  | 2019-12-01
Kosten ausgabenwirksam (in CHF)
|  | Plan | Ist | Prognose | Abweichung | Kommentar
Initialisierung |  | 20000 | 5000 | 20000 | 0
Konzept |  | 5000 | 2750 | 9000 | 4000
Realisierung |  | 0 | 0 | 0 | 0
Einführung |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 25000 | 7750 | 29000 | 4000
Abweichung = Prognose - Plan
Personalaufwand Intern (in Personentagen)
|  | Plan | Ist | Prognose | Abweichung | Kommentar
Initialisierung |  | 20000 | 5000 | 20000 | 0
Konzept |  | 5000 | 2750 | 9000 | 4000
Realisierung |  | 0 | 0 | 0 | 0
Einführung |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 25000 | 7750 | 29000 | 4000
Abweichung = Prognose - Plan
Ergebnisse
|  | Plan | Ist | Prognose |  | Kommentar
Ergebnis 1 |  | 20000 | 5000 | 20000
Ergebnis 2 |  | 5000 | 2750 | 9000
Ergebnis 3 |  | 0 | 0 | 0
Ergebnis 4 |  | 0 | 0 | 0
Risiken | [5 empty] | EW | AU | RZ | Verwant / Termin
R1 Risiko 1 | [5 empty] | 3 | 3 | 9
M1 Massnahme 1
R2 Risiko 2 | [5 empty] | 3 | 1 | 3
M2 Massnahme 2
R3 Risiko 3 | [5 empty] | 3 | 2 | 6
M3 Massnahme 3
EW = Eintretenswahrscheinlichkeit (1 klein, 3 gross); AU = Auswirkungsgrad (1 klein, 3 gross); RF = Risikofaktor (EW * AU); Schaden = Kosten bei Eintreten des Risikos
Ergänzende direktions- / amts- oder programmspezifische Informationen
Koordinationsbedarf im Projektportfoliomanagement
ja
Erläuterungen:
Empfehlung / Antrag ans Koordinationsgremium:

## Stakeholderliste
Projektname
Stakeholder | Beschreibung / Konkretisierung | Relevanz | Kontaktdaten | Rolle im Projekt
Interne Anspruchsgruppen
Externe Anspruchsgruppen
Weitere Stakeholder
Ergebnis |  |  |  | 0

## Kommunikationsplan
Projektname
Adressat der Information | Verantwortlich für die Kommunikation | Inhalt | Ziel | Mittel / Medium | Termin
Alle Mitarbeitenden | Auftraggeber | Ergebnis der Abklärungen zu xyz | Alle Mitarbeitenden kennen Ergebnisse der Abklärungen zu xyz | Flyer (per E-Mail) | 2019-03-15

## Beschaffungsplan
Projektname
Bedarf / Bezeichung | Menge (AT) | Wert (CHF) | ab Datum | bis Datum | Beschaffungsart
Produktkonzept |  | 50000 | 2019-04-05 | 2019-05-30 | Freihändige Vergabe
Produkt |  | 150000 | 2019-05-20 | 2019-06-30 | Einladungsverfahren
TOTAL |  | 200000 | 2019-04-05 | 2019-06-30
Formulas:
ab Datum = SUBTOTAL(105,Tabelle3[ab Datum])
bis Datum = SUBTOTAL(104,Tabelle3[bis Datum])
Beschaffungsplan in Kostenplanung einbeziehen
Damit die Beschaffungsplanung in den Kosten sichtbar wird, müssen die Daten zusätzlich als "Verträge" im Tabellenblatt "Kostenkontrolle" engetragen werden.

## Kostenkontrolle
Projektname
Projektkosten |  |  | Typ |  |  | Total Projekt | Total 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Total 2020 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | nach 2020
| Plan |  | CP |  |  | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IST |  | CA |  |  | 7750 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prognose |  | CF |  |  | 29000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Voraussichtliche Abweichung |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verträge |  |  | Typ | Datum | Betrag | Total Projekt | Total 2018 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2019 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Total 2020 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | nach 2020
Vertrag 1
| Plan | Vertragswert |  |  |  | 25000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 1 | CP | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 2 | CP | 2019-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere geplante Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ist | Total |  |  |  | 7750 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. Zahlung | CA | 2018-12-31 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. Zahlung | CA | 2019-08-04 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prognose |  |  |  |  | 29000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 1 | CF | 2018-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 2 | CF | 2019-12-31 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Nachtrag Nr. 01 | CF | 2019-04-05 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere prognistizierte zusätzliche Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vertrag 2
| Plan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 1 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 2 | CP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere geplante Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ist |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2. Zahlung | CA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prognose |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 1 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tranche 2 | CF |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hier weitere prognostizierte zusätzliche Ausgaben einfügen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ab hier Weitere Verträge einfügen
Erläuterungen zur Bearbeitung
Feld Typ:
CP: Der Wert wird unter Plan kummuliert
CA: Der Wert wird unter IST kummuliert
CF: Der Wert wird unter Prognose kummuliert
Note on C18: Diese Zeile nicht für weitere geplante Ausgaben verwenden
Note on C24: Diese Zeile nicht für weitere Ausgaben verwenden
Note on C31: Diese Zeile nicht für weitere zusätzlich prognostizierte Ausgaben verwenden
Note on C38: Diese Zeile nicht für weitere geplante Ausgaben verwenden
Note on C44: Diese Zeile nicht für weitere Ausgaben verwenden
Note on C50: Diese Zeile nicht für weitere zusätzlich prognostizierte Ausgaben verwenden

## Änderungsverzeichnis
Projektname
Änderungsverzeichnis
Version | Datum | Änderung | Ersteller
V1.0 | 2018-04-25 | Entwurf | G. Vitkovic, BKI AG
V1.1 | 2019-03-15 | Überarbeitung | P. Schaefer; P+I
V1.2 | 2019-10-22 | Überarbeitung / Einbau Kalender neu | P. Schaefer; P+I
V1.3 | 2019-10-28 | Ergänzung für Rechtsetzungsprojekte | B. Kruschitz, BKI AG